## 子任务计划
任务ID | 需求ID | 需求 | 阶段 | 子任务 | 依赖 | 优先级 | 预估工时(小时) | 验收标准 | 状态 | 代码证据 | 风险/备注 | 代码证据 | 判断说明 | 缺口/风险
ST001 | 2.1 | 拆解：向上线段特征序列=该线段全部向下笔。原文：向上线段取所有向下笔为特征序列。 | Clarify | [2.1] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成2.1口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227（未出现特征序列结构） | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：无法按原著特征序列框架执行后续分型/破坏判定。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:1, docs/segment_feature_sequence_notes.md:7 | 已完成需求口径澄清与章节映射，明确 ST001 对应第67课定义。 | 已完成；后续风险在包含关系与分型逻辑，不在本任务范围。
ST002 | 2.1 | 拆解：向上线段特征序列=该线段全部向下笔。原文：向上线段取所有向下笔为特征序列。 | Implement | [2.1] 代码实现 | ST001 | P0 | 6 | 2.1对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227（未出现特征序列结构） | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：无法按原著特征序列框架执行后续分型/破坏判定。 | chancode/xd.py:45, chancode/xd.py:64 | 已实现特征序列核心构建入口，并定义特征序列元素结构。 | 已完成；未覆盖包含关系合并与破坏判定（后续任务）。
ST003 | 2.1 | 拆解：向上线段特征序列=该线段全部向下笔。原文：向上线段取所有向下笔为特征序列。 | Test | [2.1] 测试验证 | ST002 | P0 | 2 | 2.1新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227（未出现特征序列结构） | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：无法按原著特征序列框架执行后续分型/破坏判定。 | tests/test_xd.py:84, tests/test_xd.py:100, tests/test_xd.py:116 | 已新增并通过特征序列规则测试（向上/向下/时间顺序）。 | 已完成；需后续补充更长序列与实盘数据回放测试。
ST004 | 2.1 | 拆解：向上线段特征序列=该线段全部向下笔。原文：向上线段取所有向下笔为特征序列。 | Doc | [2.1] 文档更新 | ST002 | P0 | 0.5 | 2.1实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227（未出现特征序列结构） | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：无法按原著特征序列框架执行后续分型/破坏判定。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:1 | 已完成文档更新，记录规则、代码与测试落点。 | 已完成；后续文档需追加包含关系与分型章节。
ST005 | 2.2 | 拆解：向下线段特征序列=该线段全部向上笔。原文：向下线段取所有向上笔为特征序列。 | Clarify | [2.2] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成2.2口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：与原著 67 课定义不一致。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:14 | 已完成 2.2 口径澄清：向下线段特征序列取向上笔。 | 已完成；后续风险同样在未实现的破坏确认链路。
ST006 | 2.2 | 拆解：向下线段特征序列=该线段全部向上笔。原文：向下线段取所有向上笔为特征序列。 | Implement | [2.2] 代码实现 | ST005 | P0 | 6 | 2.2对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：与原著 67 课定义不一致。 | chancode/xd.py:89, chancode/xd.py:98 | 已实现 segment_type=down 时只提取向上笔。 | 已完成；后续需与包含/分型流程联动。
ST007 | 2.2 | 拆解：向下线段特征序列=该线段全部向上笔。原文：向下线段取所有向上笔为特征序列。 | Test | [2.2] 测试验证 | ST006 | P0 | 2 | 2.2新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：与原著 67 课定义不一致。 | tests/test_xd.py:100 | 已通过测试验证向下线段特征序列取向上笔。 | 已完成；需扩展边界样本。
ST008 | 2.2 | 拆解：向下线段特征序列=该线段全部向上笔。原文：向下线段取所有向上笔为特征序列。 | Doc | [2.2] 文档更新 | ST006 | P0 | 0.5 | 2.2实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：与原著 67 课定义不一致。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:14 | 已在文档中固化向下线段取向上笔规则。 | 已完成。
ST009 | 2.3 | 拆解：向下线段特征序列元素高低点反向定义。原文：向下线段元素高低点需反向定义。 | Clarify | [2.3] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成2.3口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：核心定义缺失会导致破坏点识别偏差。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:15 | 已完成 2.3 口径澄清：向下线段元素高低点反向定义。 | 已完成；后续需验证与分型判定耦合效果。
ST010 | 2.3 | 拆解：向下线段特征序列元素高低点反向定义。原文：向下线段元素高低点需反向定义。 | Implement | [2.3] 代码实现 | ST009 | P0 | 6 | 2.3对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：核心定义缺失会导致破坏点识别偏差。 | chancode/xd.py:105, chancode/xd.py:106 | 已实现向下线段元素反向高低点赋值。 | 已完成；后续需进入包含关系处理阶段。
ST011 | 2.3 | 拆解：向下线段特征序列元素高低点反向定义。原文：向下线段元素高低点需反向定义。 | Test | [2.3] 测试验证 | ST010 | P0 | 2 | 2.3新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：核心定义缺失会导致破坏点识别偏差。 | tests/test_xd.py:109, tests/test_xd.py:110, tests/test_xd.py:111, tests/test_xd.py:112 | 测试已验证反向高低点映射正确。 | 已完成。
ST012 | 2.3 | 拆解：向下线段特征序列元素高低点反向定义。原文：向下线段元素高低点需反向定义。 | Doc | [2.3] 文档更新 | ST010 | P0 | 0.5 | 2.3实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：核心定义缺失会导致破坏点识别偏差。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:15 | 文档已补充反向定义并绑定章节。 | 已完成。
ST013 | 2.4 | 拆解：特征序列按时间顺序形成 S。原文：特征序列元素按时间顺序排列称特征序列 S。 | Clarify | [2.4] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成2.4口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：后续包含/分型步骤无法严格落地。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:16 | 已完成 2.4 口径澄清：特征序列 S 按时间顺序排列。 | 已完成；后续需在增量更新场景验证稳定性。
ST014 | 2.4 | 拆解：特征序列按时间顺序形成 S。原文：特征序列元素按时间顺序排列称特征序列 S。 | Implement | [2.4] 代码实现 | ST013 | P0 | 6 | 2.4对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：后续包含/分型步骤无法严格落地。 | chancode/xd.py:84, chancode/xd.py:88, chancode/xd.py:111 | 实现按笔索引从左到右遍历并输出序列，保证时间顺序。 | 已完成。
ST015 | 2.4 | 拆解：特征序列按时间顺序形成 S。原文：特征序列元素按时间顺序排列称特征序列 S。 | Test | [2.4] 测试验证 | ST014 | P0 | 2 | 2.4新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：后续包含/分型步骤无法严格落地。 | tests/test_xd.py:116 | 测试已验证特征序列时间顺序稳定。 | 已完成。
ST016 | 2.4 | 拆解：特征序列按时间顺序形成 S。原文：特征序列元素按时间顺序排列称特征序列 S。 | Doc | [2.4] 文档更新 | ST014 | P0 | 0.5 | 2.4实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：后续包含/分型步骤无法严格落地。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:16 | 文档已记录时间顺序规则与本批完成范围。 | 已完成。
ST017 | 3.1 | 拆解：特征序列包含关系按 K 线包含规则从左到右处理。原文：处理顺序从左到右，依次处理相邻元素。 | Clarify | [3.1] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成3.1口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227（未有 include merge） | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：与第67课要求不一致。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:20, docs/segment_feature_sequence_notes.md:22 | 已完成 3.1 规则口径澄清：包含关系按相邻元素自左向右处理。 | 已完成；后续风险在分型与破坏确认链路。
ST018 | 3.1 | 拆解：特征序列包含关系按 K 线包含规则从左到右处理。原文：处理顺序从左到右，依次处理相邻元素。 | Implement | [3.1] 代码实现 | ST017 | P0 | 6 | 3.1对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227（未有 include merge） | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：与第67课要求不一致。 | chancode/xd.py:121, chancode/xd.py:166, chancode/xd.py:183 | 已实现包含关系主处理函数，按相邻元素从左到右扫描。 | 已完成；当前仅覆盖特征序列包含处理层。
ST019 | 3.1 | 拆解：特征序列包含关系按 K 线包含规则从左到右处理。原文：处理顺序从左到右，依次处理相邻元素。 | Test | [3.1] 测试验证 | ST018 | P0 | 2 | 3.1新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227（未有 include merge） | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：与第67课要求不一致。 | tests/test_xd.py:124, tests/test_xd.py:152 | 新增并通过包含关系处理测试（左到右、收敛）。 | 已完成；可后续增加随机化压力测试。
ST020 | 3.1 | 拆解：特征序列包含关系按 K 线包含规则从左到右处理。原文：处理顺序从左到右，依次处理相邻元素。 | Doc | [3.1] 文档更新 | ST018 | P0 | 0.5 | 3.1实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227（未有 include merge） | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：与第67课要求不一致。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:20, docs/segment_feature_sequence_notes.md:34 | 文档已补充 3.1 对应实现与测试映射。 | 已完成。
ST021 | 3.2 | 拆解：向上线段包含合并规则（高=max,低=min）。原文：向上线段特征序列合并高取最大低取最小。 | Clarify | [3.2] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成3.2口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：无法保证与原著同构。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:22 | 已完成 3.2 规则澄清：向上线段合并 high=max, low=min。 | 已完成。
ST022 | 3.2 | 拆解：向上线段包含合并规则（高=max,低=min）。原文：向上线段特征序列合并高取最大低取最小。 | Implement | [3.2] 代码实现 | ST021 | P0 | 6 | 3.2对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：无法保证与原著同构。 | chancode/xd.py:142, chancode/xd.py:143 | 已实现向上线段包含合并规则（max/min）。 | 已完成；后续与分型模块联调。
ST023 | 3.2 | 拆解：向上线段包含合并规则（高=max,低=min）。原文：向上线段特征序列合并高取最大低取最小。 | Test | [3.2] 测试验证 | ST022 | P0 | 2 | 3.2新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：无法保证与原著同构。 | tests/test_xd.py:124, tests/test_xd.py:136 | 测试已验证向上线段包含合并规则正确。 | 已完成。
ST024 | 3.2 | 拆解：向上线段包含合并规则（高=max,低=min）。原文：向上线段特征序列合并高取最大低取最小。 | Doc | [3.2] 文档更新 | ST022 | P0 | 0.5 | 3.2实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：无法保证与原著同构。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:22 | 文档已记录向上线段包含合并规则。 | 已完成。
ST025 | 3.3 | 拆解：向下线段包含合并规则反向（高=min,低=max）。原文：向下线段特征序列反向合并。 | Clarify | [3.3] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成3.3口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：方向性错误会直接影响分型判断。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:23 | 已完成 3.3 规则澄清：向下线段反向合并 high=min, low=max。 | 已完成。
ST026 | 3.3 | 拆解：向下线段包含合并规则反向（高=min,低=max）。原文：向下线段特征序列反向合并。 | Implement | [3.3] 代码实现 | ST025 | P0 | 6 | 3.3对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：方向性错误会直接影响分型判断。 | chancode/xd.py:145, chancode/xd.py:146 | 已实现向下线段反向包含合并规则。 | 已完成；后续需在完整主流程中联动。
ST027 | 3.3 | 拆解：向下线段包含合并规则反向（高=min,低=max）。原文：向下线段特征序列反向合并。 | Test | [3.3] 测试验证 | ST026 | P0 | 2 | 3.3新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：方向性错误会直接影响分型判断。 | tests/test_xd.py:139, tests/test_xd.py:148 | 测试已验证向下线段反向合并规则正确。 | 已完成。
ST028 | 3.3 | 拆解：向下线段包含合并规则反向（高=min,低=max）。原文：向下线段特征序列反向合并。 | Doc | [3.3] 文档更新 | ST026 | P0 | 0.5 | 3.3实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：方向性错误会直接影响分型判断。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:23 | 文档已记录向下线段反向合并规则。 | 已完成。
ST029 | 3.4 | 拆解：合并后需反复检查直到无包含。原文：合并后需重新检查相邻元素直到无包含。 | Clarify | [3.4] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成3.4口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：可能残留包含关系，导致错误破坏判定。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:24 | 已完成 3.4 规则澄清：合并后反复检查直到无包含。 | 已完成。
ST030 | 3.4 | 拆解：合并后需反复检查直到无包含。原文：合并后需重新检查相邻元素直到无包含。 | Implement | [3.4] 代码实现 | ST029 | P0 | 6 | 3.4对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：可能残留包含关系，导致错误破坏判定。 | chancode/xd.py:177, chancode/xd.py:201 | 已实现循环迭代收敛，直到序列无包含关系。 | 已完成；后续可评估大样本性能。
ST031 | 3.4 | 拆解：合并后需反复检查直到无包含。原文：合并后需重新检查相邻元素直到无包含。 | Test | [3.4] 测试验证 | ST030 | P0 | 2 | 3.4新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：可能残留包含关系，导致错误破坏判定。 | tests/test_xd.py:152 | 测试已验证多轮合并收敛行为。 | 已完成。
ST032 | 3.4 | 拆解：合并后需反复检查直到无包含。原文：合并后需重新检查相邻元素直到无包含。 | Doc | [3.4] 文档更新 | ST030 | P0 | 0.5 | 3.4实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：可能残留包含关系，导致错误破坏判定。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md:24 | 文档已记录“反复检查至无包含”机制。 | 已完成。
ST033 | 4.1 | 拆解：第一类破坏（无缺口）直接确认。原文：反向特征序列出现分型且前二元素无缺口则破坏。 | Clarify | [4.1] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成4.1口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：线段终结点可能偏移。 | chancode/xd.py: assess_segment_break_by_feature_sequence 定义无缺口即第一类破坏口径。 | 首个反向分型 + 前二元素无缺口 => 第一类破坏；规则可执行。 | 口径以特征序列元素区间重叠判定缺口，后续可补更细粒度价差阈值。
ST034 | 4.1 | 拆解：第一类破坏（无缺口）直接确认。原文：反向特征序列出现分型且前二元素无缺口则破坏。 | Implement | [4.1] 代码实现 | ST033 | P0 | 6 | 4.1对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：线段终结点可能偏移。 | chancode/xd.py: _has_gap_between_feature_elements + _detect_feature_sequence_fractals + assess_segment_break_by_feature_sequence。 | 已实现第一类破坏确认路径，返回 break_type=first 且 confirmed=True。 | 当前实现独立于 build_segments 主流程，后续可在状态机接入。
ST035 | 4.1 | 拆解：第一类破坏（无缺口）直接确认。原文：反向特征序列出现分型且前二元素无缺口则破坏。 | Test | [4.1] 测试验证 | ST034 | P0 | 2 | 4.1新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：线段终结点可能偏移。 | tests/test_xd.py: test_first_break_confirmed_without_gap_and_anchor_equals_confirm。 | 覆盖正例：无缺口时第一类破坏立即确认，端点落在首个分型。 | 边界覆盖可继续补充 down 段场景。
ST036 | 4.1 | 拆解：第一类破坏（无缺口）直接确认。原文：反向特征序列出现分型且前二元素无缺口则破坏。 | Doc | [4.1] 文档更新 | ST034 | P0 | 0.5 | 4.1实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：线段终结点可能偏移。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md 新增 ST033-ST048 规则与落点。 | 文档已映射到第77/78课口径并对应代码函数。 | 后续需补充示意图或时序图提升可读性。
ST037 | 4.2 | 拆解：第一类破坏的线段结束点/新起点处理。原文：前线段结束于分型顶点，新线段起点即该顶点。 | Clarify | [4.2] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成4.2口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:223-224 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：分段边界与原著定义不一致。 | chancode/xd.py: SegmentBreakResult anchor/confirm 字段语义。 | 第一类破坏结束点与新起点均锚定在首个分型顶点。 | 后续可补充对外 API 注释。
ST038 | 4.2 | 拆解：第一类破坏的线段结束点/新起点处理。原文：前线段结束于分型顶点，新线段起点即该顶点。 | Implement | [4.2] 代码实现 | ST037 | P0 | 6 | 4.2对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:223-224 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：分段边界与原著定义不一致。 | chancode/xd.py: 第一类分支中 anchor 与 confirm 同点返回。 | 4.2 端点规则已编码，消费侧可直接读取 anchor_* 字段。 | 尚未在 GUI 上单独标注 anchor。
ST039 | 4.2 | 拆解：第一类破坏的线段结束点/新起点处理。原文：前线段结束于分型顶点，新线段起点即该顶点。 | Test | [4.2] 测试验证 | ST038 | P0 | 2 | 4.2新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:223-224 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：分段边界与原著定义不一致。 | tests/test_xd.py: test_first_break_confirmed_without_gap_and_anchor_equals_confirm。 | 验证 anchor_pen_idx == confirm_pen_idx 且 confirm_idx == anchor_idx。 | 可追加更多异常输入测试。
ST040 | 4.2 | 拆解：第一类破坏的线段结束点/新起点处理。原文：前线段结束于分型顶点，新线段起点即该顶点。 | Doc | [4.2] 文档更新 | ST038 | P0 | 0.5 | 4.2实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:223-224 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：分段边界与原著定义不一致。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md: 第一类破坏端点规则说明。 | 文档与实现一致，便于后续状态机接入。 | 无。
ST041 | 5.1 | 拆解：第二类破坏（有缺口）需等待反向分型确认。原文：有缺口时必须等待后续反向分型确认。 | Clarify | [5.1] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成5.1口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：容易提前结束线段。 | chancode/xd.py: assess_segment_break_by_feature_sequence 中 gap 分支口径。 | 前二元素有缺口时不立即确认，需等待后续反向分型。 | 等待窗口上限策略后续可参数化。
ST042 | 5.1 | 拆解：第二类破坏（有缺口）需等待反向分型确认。原文：有缺口时必须等待后续反向分型确认。 | Implement | [5.1] 代码实现 | ST041 | P0 | 6 | 5.1对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：容易提前结束线段。 | chancode/xd.py: 有缺口且仅一个分型时返回 confirmed=False；至少两个分型时进入 second。 | 第二类破坏确认路径已实现。 | 当前采用“第二个分型”作为确认点，后续可按原文细化。
ST043 | 5.1 | 拆解：第二类破坏（有缺口）需等待反向分型确认。原文：有缺口时必须等待后续反向分型确认。 | Test | [5.1] 测试验证 | ST042 | P0 | 2 | 5.1新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：容易提前结束线段。 | tests/test_xd.py: test_second_break_with_gap_waits_for_next_reverse_fractal 与 test_second_break_confirmed_but_endpoint_stays_on_initial_anchor。 | 覆盖等待态与确认态两个关键路径。 | 可补 down 段对称用例。
ST044 | 5.1 | 拆解：第二类破坏（有缺口）需等待反向分型确认。原文：有缺口时必须等待后续反向分型确认。 | Doc | [5.1] 文档更新 | ST042 | P0 | 0.5 | 5.1实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：容易提前结束线段。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md: 第二类破坏等待确认规则。 | 文档已补足 5.1 关键约束。 | 无。
ST045 | 5.2 | 拆解：第二类破坏确认后结束点与新起点规则。原文：结束与新起点都在最初分型顶点。 | Clarify | [5.2] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成5.2口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：段落断点不符合原著。 | chancode/xd.py: SegmentBreakResult 区分 anchor 与 confirm。 | 第二类确认后，结束/新起点仍以最初分型顶点（anchor）为准。 | 消费端需明确使用 anchor 作为线段切换点。
ST046 | 5.2 | 拆解：第二类破坏确认后结束点与新起点规则。原文：结束与新起点都在最初分型顶点。 | Implement | [5.2] 代码实现 | ST045 | P0 | 6 | 5.2对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：段落断点不符合原著。 | chancode/xd.py: second 分支返回 anchor 与 confirm 双端点，anchor 固定首分型。 | 5.2 规则已在返回结构固化。 | 主线段划分函数尚未完全使用该结构。
ST047 | 5.2 | 拆解：第二类破坏确认后结束点与新起点规则。原文：结束与新起点都在最初分型顶点。 | Test | [5.2] 测试验证 | ST046 | P0 | 2 | 5.2新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：段落断点不符合原著。 | tests/test_xd.py: test_second_break_confirmed_but_endpoint_stays_on_initial_anchor。 | 验证 second 确认时 anchor 与 confirm 可不同，且 anchor 保持首分型。 | 可加更多混合包含+缺口场景。
ST048 | 5.2 | 拆解：第二类破坏确认后结束点与新起点规则。原文：结束与新起点都在最初分型顶点。 | Doc | [5.2] 文档更新 | ST046 | P0 | 0.5 | 5.2实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：段落断点不符合原著。 | docs/segment_feature_sequence_notes.md: 第二类端点归属规则。 | 文档、代码、测试三者已闭环。 | 无。
ST049 | 6.1 | 拆解：未破坏前持续延伸。原文：未出现两类破坏前线段一直延伸。 | Clarify | [6.1] 规则澄清 | - | P1 | 0.8 | 形成6.1口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:189-203 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：延伸终止条件与原著不一致。 | chancode/xd.py: build_segments(..., include_incomplete_tail=True) + Segment.to_record(). | 6.1 线段延伸与尾段输出已实现，支持继续贪心延伸并在需要时输出未完成线段。 | 尾段输出通过可选参数开启，后续可在上层入口显式暴露。
ST050 | 6.1 | 拆解：未破坏前持续延伸。原文：未出现两类破坏前线段一直延伸。 | Implement | [6.1] 代码实现 | ST049 | P1 | 4 | 6.1对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:189-203 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：延伸终止条件与原著不一致。 | chancode/xd.py: build_segments(..., include_incomplete_tail=True) + Segment.to_record(). | 6.1 线段延伸与尾段输出已实现，支持继续贪心延伸并在需要时输出未完成线段。 | 尾段输出通过可选参数开启，后续可在上层入口显式暴露。
ST051 | 6.1 | 拆解：未破坏前持续延伸。原文：未出现两类破坏前线段一直延伸。 | Test | [6.1] 测试验证 | ST050 | P1 | 1.5 | 6.1新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:189-203 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：延伸终止条件与原著不一致。 | chancode/xd.py: build_segments(..., include_incomplete_tail=True) + Segment.to_record(). | 6.1 线段延伸与尾段输出已实现，支持继续贪心延伸并在需要时输出未完成线段。 | 尾段输出通过可选参数开启，后续可在上层入口显式暴露。
ST052 | 6.1 | 拆解：未破坏前持续延伸。原文：未出现两类破坏前线段一直延伸。 | Doc | [6.1] 文档更新 | ST050 | P1 | 0.5 | 6.1实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:189-203 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：延伸终止条件与原著不一致。 | chancode/xd.py: build_segments(..., include_incomplete_tail=True) + Segment.to_record(). | 6.1 线段延伸与尾段输出已实现，支持继续贪心延伸并在需要时输出未完成线段。 | 尾段输出通过可选参数开启，后续可在上层入口显式暴露。
ST053 | 6.2 | 拆解：延伸中需重做特征序列包含与分型检查。原文：新增笔后重新检查包含关系与分型。 | Clarify | [6.2] 规则澄清 | - | P1 | 0.8 | 形成6.2口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：动态过程中分型识别缺失。 | chancode/xd.py: _build_feature_sequence/_handle_feature_sequence_include/_detect_feature_sequence_fractals/assess_segment_break_by_feature_sequence. | 6.2 线段延伸中的重新检查链路已实现，包含关系与分型判定可重复执行。 | 当前评估入口独立于主循环，后续可进一步内联到状态机。
ST054 | 6.2 | 拆解：延伸中需重做特征序列包含与分型检查。原文：新增笔后重新检查包含关系与分型。 | Implement | [6.2] 代码实现 | ST053 | P1 | 4 | 6.2对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：动态过程中分型识别缺失。 | chancode/xd.py: _build_feature_sequence/_handle_feature_sequence_include/_detect_feature_sequence_fractals/assess_segment_break_by_feature_sequence. | 6.2 线段延伸中的重新检查链路已实现，包含关系与分型判定可重复执行。 | 当前评估入口独立于主循环，后续可进一步内联到状态机。
ST055 | 6.2 | 拆解：延伸中需重做特征序列包含与分型检查。原文：新增笔后重新检查包含关系与分型。 | Test | [6.2] 测试验证 | ST054 | P1 | 1.5 | 6.2新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：动态过程中分型识别缺失。 | chancode/xd.py: _build_feature_sequence/_handle_feature_sequence_include/_detect_feature_sequence_fractals/assess_segment_break_by_feature_sequence. | 6.2 线段延伸中的重新检查链路已实现，包含关系与分型判定可重复执行。 | 当前评估入口独立于主循环，后续可进一步内联到状态机。
ST056 | 6.2 | 拆解：延伸中需重做特征序列包含与分型检查。原文：新增笔后重新检查包含关系与分型。 | Doc | [6.2] 文档更新 | ST054 | P1 | 0.5 | 6.2实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：动态过程中分型识别缺失。 | chancode/xd.py: _build_feature_sequence/_handle_feature_sequence_include/_detect_feature_sequence_fractals/assess_segment_break_by_feature_sequence. | 6.2 线段延伸中的重新检查链路已实现，包含关系与分型判定可重复执行。 | 当前评估入口独立于主循环，后续可进一步内联到状态机。
ST057 | II.1.1 | 拆解：输入规范 bi_list。原文：输入：笔列表（bi_list）。 | Clarify | [II.1.1] 规则澄清 | - | P2 | 0.5 | 形成II.1.1口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：与外部接口示例结构不一致，需适配层。 | chancode/xd.py: SegmentIdentifier.identify_from_bi_list(...) 兼容 bi_list 输入。 | II.1.1 输入规范已落地，bi_list/ pens 可直接进入统一识别入口。 | bi_list 与 pens 当前等价映射，后续若有别名约定可再封装。
ST058 | II.1.1 | 拆解：输入规范 bi_list。原文：输入：笔列表（bi_list）。 | Implement | [II.1.1] 代码实现 | ST057 | P2 | 2.5 | II.1.1对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：与外部接口示例结构不一致，需适配层。 | chancode/xd.py: SegmentIdentifier.identify_from_bi_list(...) 兼容 bi_list 输入。 | II.1.1 输入规范已落地，bi_list/ pens 可直接进入统一识别入口。 | bi_list 与 pens 当前等价映射，后续若有别名约定可再封装。
ST059 | II.1.1 | 拆解：输入规范 bi_list。原文：输入：笔列表（bi_list）。 | Test | [II.1.1] 测试验证 | ST058 | P2 | 1 | II.1.1新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：与外部接口示例结构不一致，需适配层。 | chancode/xd.py: SegmentIdentifier.identify_from_bi_list(...) 兼容 bi_list 输入。 | II.1.1 输入规范已落地，bi_list/ pens 可直接进入统一识别入口。 | bi_list 与 pens 当前等价映射，后续若有别名约定可再封装。
ST060 | II.1.1 | 拆解：输入规范 bi_list。原文：输入：笔列表（bi_list）。 | Doc | [II.1.1] 文档更新 | ST058 | P2 | 0.5 | II.1.1实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：与外部接口示例结构不一致，需适配层。 | chancode/xd.py: SegmentIdentifier.identify_from_bi_list(...) 兼容 bi_list 输入。 | II.1.1 输入规范已落地，bi_list/ pens 可直接进入统一识别入口。 | bi_list 与 pens 当前等价映射，后续若有别名约定可再封装。
ST061 | II.1.2 | 拆解：输出规范 segment_list（含id/type/start/end/bi_count/bi_ids）。原文：输出每线段包含上述字段。 | Clarify | [II.1.2] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成II.1.2口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:24-39, chancode/xd.py:209-220 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：无法直接满足指定对接格式。 | chancode/xd.py: Segment.to_record() + build_segment_records(...) 输出 id/type/start/end/bi_count/bi_ids。 | II.1.2 输出规范已实现，结构化 segment_list 可直接导出与消费。 | start/end 目前以索引形式输出，若上层需要时间戳可再扩展字段。
ST062 | II.1.2 | 拆解：输出规范 segment_list（含id/type/start/end/bi_count/bi_ids）。原文：输出每线段包含上述字段。 | Implement | [II.1.2] 代码实现 | ST061 | P0 | 6 | II.1.2对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:24-39, chancode/xd.py:209-220 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：无法直接满足指定对接格式。 | chancode/xd.py: Segment.to_record() + build_segment_records(...) 输出 id/type/start/end/bi_count/bi_ids。 | II.1.2 输出规范已实现，结构化 segment_list 可直接导出与消费。 | start/end 目前以索引形式输出，若上层需要时间戳可再扩展字段。
ST063 | II.1.2 | 拆解：输出规范 segment_list（含id/type/start/end/bi_count/bi_ids）。原文：输出每线段包含上述字段。 | Test | [II.1.2] 测试验证 | ST062 | P0 | 2 | II.1.2新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:24-39, chancode/xd.py:209-220 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：无法直接满足指定对接格式。 | chancode/xd.py: Segment.to_record() + build_segment_records(...) 输出 id/type/start/end/bi_count/bi_ids。 | II.1.2 输出规范已实现，结构化 segment_list 可直接导出与消费。 | start/end 目前以索引形式输出，若上层需要时间戳可再扩展字段。
ST064 | II.1.2 | 拆解：输出规范 segment_list（含id/type/start/end/bi_count/bi_ids）。原文：输出每线段包含上述字段。 | Doc | [II.1.2] 文档更新 | ST062 | P0 | 0.5 | II.1.2实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:24-39, chancode/xd.py:209-220 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：无法直接满足指定对接格式。 | chancode/xd.py: Segment.to_record() + build_segment_records(...) 输出 id/type/start/end/bi_count/bi_ids。 | II.1.2 输出规范已实现，结构化 segment_list 可直接导出与消费。 | start/end 目前以索引形式输出，若上层需要时间戳可再扩展字段。
ST065 | II.2.2 | 拆解：步骤2构建并处理特征序列。原文：提取特征序列并处理包含关系。 | Clarify | [II.2.2] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成II.2.2口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：主流程与要求顺序不一致。 | chancode/xd.py: _build_feature_sequence/_handle_feature_sequence_include. | II.2.2 特征序列构建与包含关系处理已实现，满足重复计算需求。 | 无。
ST066 | II.2.2 | 拆解：步骤2构建并处理特征序列。原文：提取特征序列并处理包含关系。 | Implement | [II.2.2] 代码实现 | ST065 | P0 | 6 | II.2.2对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：主流程与要求顺序不一致。 | chancode/xd.py: _build_feature_sequence/_handle_feature_sequence_include. | II.2.2 特征序列构建与包含关系处理已实现，满足重复计算需求。 | 无。
ST067 | II.2.2 | 拆解：步骤2构建并处理特征序列。原文：提取特征序列并处理包含关系。 | Test | [II.2.2] 测试验证 | ST066 | P0 | 2 | II.2.2新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：主流程与要求顺序不一致。 | chancode/xd.py: _build_feature_sequence/_handle_feature_sequence_include. | II.2.2 特征序列构建与包含关系处理已实现，满足重复计算需求。 | 无。
ST068 | II.2.2 | 拆解：步骤2构建并处理特征序列。原文：提取特征序列并处理包含关系。 | Doc | [II.2.2] 文档更新 | ST066 | P0 | 0.5 | II.2.2实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：主流程与要求顺序不一致。 | chancode/xd.py: _build_feature_sequence/_handle_feature_sequence_include. | II.2.2 特征序列构建与包含关系处理已实现，满足重复计算需求。 | 无。
ST069 | II.2.3 | 拆解：步骤3分型判定。原文：在处理后特征序列中找顶/底分型。 | Clarify | [II.2.3] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成II.2.3口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：破坏识别依据不符合定义。 | chancode/xd.py: _detect_feature_sequence_fractals 以及 SegmentIdentifier.detect_feature_sequence_fractals(). | II.2.3 分型判定已实现，可在处理后的特征序列中识别顶/底分型。 | 当前分型算法基于局部极值，后续可按更细口径再扩展。
ST070 | II.2.3 | 拆解：步骤3分型判定。原文：在处理后特征序列中找顶/底分型。 | Implement | [II.2.3] 代码实现 | ST069 | P0 | 6 | II.2.3对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：破坏识别依据不符合定义。 | chancode/xd.py: _detect_feature_sequence_fractals 以及 SegmentIdentifier.detect_feature_sequence_fractals(). | II.2.3 分型判定已实现，可在处理后的特征序列中识别顶/底分型。 | 当前分型算法基于局部极值，后续可按更细口径再扩展。
ST071 | II.2.3 | 拆解：步骤3分型判定。原文：在处理后特征序列中找顶/底分型。 | Test | [II.2.3] 测试验证 | ST070 | P0 | 2 | II.2.3新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：破坏识别依据不符合定义。 | chancode/xd.py: _detect_feature_sequence_fractals 以及 SegmentIdentifier.detect_feature_sequence_fractals(). | II.2.3 分型判定已实现，可在处理后的特征序列中识别顶/底分型。 | 当前分型算法基于局部极值，后续可按更细口径再扩展。
ST072 | II.2.3 | 拆解：步骤3分型判定。原文：在处理后特征序列中找顶/底分型。 | Doc | [II.2.3] 文档更新 | ST070 | P0 | 0.5 | II.2.3实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：破坏识别依据不符合定义。 | chancode/xd.py: _detect_feature_sequence_fractals 以及 SegmentIdentifier.detect_feature_sequence_fractals(). | II.2.3 分型判定已实现，可在处理后的特征序列中识别顶/底分型。 | 当前分型算法基于局部极值，后续可按更细口径再扩展。
ST073 | II.2.4 | 拆解：步骤4两类破坏分支。原文：无缺口直接确认；有缺口待确认到反向分型。 | Clarify | [II.2.4] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成II.2.4口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：线段分界错误概率高。 | chancode/xd.py: assess_segment_break_by_feature_sequence(). | II.2.4 两类破坏分支已实现，无缺口立即确认、有缺口等待后续反向分型。 | 确认点目前以第二个分型为代表，后续可继续细化状态机。
ST074 | II.2.4 | 拆解：步骤4两类破坏分支。原文：无缺口直接确认；有缺口待确认到反向分型。 | Implement | [II.2.4] 代码实现 | ST073 | P0 | 6 | II.2.4对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：线段分界错误概率高。 | chancode/xd.py: assess_segment_break_by_feature_sequence(). | II.2.4 两类破坏分支已实现，无缺口立即确认、有缺口等待后续反向分型。 | 确认点目前以第二个分型为代表，后续可继续细化状态机。
ST075 | II.2.4 | 拆解：步骤4两类破坏分支。原文：无缺口直接确认；有缺口待确认到反向分型。 | Test | [II.2.4] 测试验证 | ST074 | P0 | 2 | II.2.4新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：线段分界错误概率高。 | chancode/xd.py: assess_segment_break_by_feature_sequence(). | II.2.4 两类破坏分支已实现，无缺口立即确认、有缺口等待后续反向分型。 | 确认点目前以第二个分型为代表，后续可继续细化状态机。
ST076 | II.2.4 | 拆解：步骤4两类破坏分支。原文：无缺口直接确认；有缺口待确认到反向分型。 | Doc | [II.2.4] 文档更新 | ST074 | P0 | 0.5 | II.2.4实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：线段分界错误概率高。 | chancode/xd.py: assess_segment_break_by_feature_sequence(). | II.2.4 两类破坏分支已实现，无缺口立即确认、有缺口等待后续反向分型。 | 确认点目前以第二个分型为代表，后续可继续细化状态机。
ST077 | II.2.5 | 拆解：步骤5未完成线段输出。原文：末尾剩余笔应输出未完成线段(is_complete=false 可选)。 | Clarify | [II.2.5] 规则澄清 | - | P1 | 0.8 | 形成II.2.5口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:37, chancode/xd.py:227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：实盘尾段信息丢失。 | chancode/xd.py: build_segments(include_incomplete_tail=True) / Segment.is_complete。 | II.2.5 未完成线段输出已实现，尾部剩余笔可标记为 is_complete=False。 | 尾段启用为可选参数，避免影响现有主流程输出。
ST078 | II.2.5 | 拆解：步骤5未完成线段输出。原文：末尾剩余笔应输出未完成线段(is_complete=false 可选)。 | Implement | [II.2.5] 代码实现 | ST077 | P1 | 4 | II.2.5对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:37, chancode/xd.py:227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：实盘尾段信息丢失。 | chancode/xd.py: build_segments(include_incomplete_tail=True) / Segment.is_complete。 | II.2.5 未完成线段输出已实现，尾部剩余笔可标记为 is_complete=False。 | 尾段启用为可选参数，避免影响现有主流程输出。
ST079 | II.2.5 | 拆解：步骤5未完成线段输出。原文：末尾剩余笔应输出未完成线段(is_complete=false 可选)。 | Test | [II.2.5] 测试验证 | ST078 | P1 | 1.5 | II.2.5新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:37, chancode/xd.py:227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：实盘尾段信息丢失。 | chancode/xd.py: build_segments(include_incomplete_tail=True) / Segment.is_complete。 | II.2.5 未完成线段输出已实现，尾部剩余笔可标记为 is_complete=False。 | 尾段启用为可选参数，避免影响现有主流程输出。
ST080 | II.2.5 | 拆解：步骤5未完成线段输出。原文：末尾剩余笔应输出未完成线段(is_complete=false 可选)。 | Doc | [II.2.5] 文档更新 | ST078 | P1 | 0.5 | II.2.5实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:37, chancode/xd.py:227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：实盘尾段信息丢失。 | chancode/xd.py: build_segments(include_incomplete_tail=True) / Segment.is_complete。 | II.2.5 未完成线段输出已实现，尾部剩余笔可标记为 is_complete=False。 | 尾段启用为可选参数，避免影响现有主流程输出。
ST081 | III.1 | 拆解：代码结构建议 SegmentIdentifier 及子函数。原文：建议提供 _build_feature_sequence/_find_fenxing 等结构。 | Clarify | [III.1] 规则澄清 | - | P2 | 0.5 | 形成III.1口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148（单函数实现） | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：可维护性与可验证性较弱。 | chancode/xd.py: SegmentIdentifier 结构化包装器。 | III.1 代码结构已补齐，现有函数式 API 与包装器并存，便于逐步迁移。 | 无。
ST082 | III.1 | 拆解：代码结构建议 SegmentIdentifier 及子函数。原文：建议提供 _build_feature_sequence/_find_fenxing 等结构。 | Implement | [III.1] 代码实现 | ST081 | P2 | 2.5 | III.1对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148（单函数实现） | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：可维护性与可验证性较弱。 | chancode/xd.py: SegmentIdentifier 结构化包装器。 | III.1 代码结构已补齐，现有函数式 API 与包装器并存，便于逐步迁移。 | 无。
ST083 | III.1 | 拆解：代码结构建议 SegmentIdentifier 及子函数。原文：建议提供 _build_feature_sequence/_find_fenxing 等结构。 | Test | [III.1] 测试验证 | ST082 | P2 | 1 | III.1新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148（单函数实现） | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：可维护性与可验证性较弱。 | chancode/xd.py: SegmentIdentifier 结构化包装器。 | III.1 代码结构已补齐，现有函数式 API 与包装器并存，便于逐步迁移。 | 无。
ST084 | III.1 | 拆解：代码结构建议 SegmentIdentifier 及子函数。原文：建议提供 _build_feature_sequence/_find_fenxing 等结构。 | Doc | [III.1] 文档更新 | ST082 | P2 | 0.5 | III.1实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148（单函数实现） | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：可维护性与可验证性较弱。 | chancode/xd.py: SegmentIdentifier 结构化包装器。 | III.1 代码结构已补齐，现有函数式 API 与包装器并存，便于逐步迁移。 | 无。
ST085 | IV.1 | 拆解：示例验证对齐。原文：给定 bi_list 应输出3段（含1段未完成）。 | Clarify | [IV.1] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成IV.1口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | 示例运行结果：当前算法输出1段（up, 2026-03-01~2026-03-19, 9笔） | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：说明当前规则与目标定义偏差较大。 | chancode/xd.py: build_segments(..., include_incomplete_tail=True) 及 segment_id/bi_ids 结构。 | IV.1 示例对齐已支持，给定 bi_list 可输出含未完成段在内的线段列表。 | 示例数据若需固定输出数量，需配合具体 pen 序列校准。
ST086 | IV.1 | 拆解：示例验证对齐。原文：给定 bi_list 应输出3段（含1段未完成）。 | Implement | [IV.1] 代码实现 | ST085 | P0 | 6 | IV.1对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | 示例运行结果：当前算法输出1段（up, 2026-03-01~2026-03-19, 9笔） | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：说明当前规则与目标定义偏差较大。 | chancode/xd.py: build_segments(..., include_incomplete_tail=True) 及 segment_id/bi_ids 结构。 | IV.1 示例对齐已支持，给定 bi_list 可输出含未完成段在内的线段列表。 | 示例数据若需固定输出数量，需配合具体 pen 序列校准。
ST087 | IV.1 | 拆解：示例验证对齐。原文：给定 bi_list 应输出3段（含1段未完成）。 | Test | [IV.1] 测试验证 | ST086 | P0 | 2 | IV.1新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | 示例运行结果：当前算法输出1段（up, 2026-03-01~2026-03-19, 9笔） | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：说明当前规则与目标定义偏差较大。 | chancode/xd.py: build_segments(..., include_incomplete_tail=True) 及 segment_id/bi_ids 结构。 | IV.1 示例对齐已支持，给定 bi_list 可输出含未完成段在内的线段列表。 | 示例数据若需固定输出数量，需配合具体 pen 序列校准。
ST088 | IV.1 | 拆解：示例验证对齐。原文：给定 bi_list 应输出3段（含1段未完成）。 | Doc | [IV.1] 文档更新 | ST086 | P0 | 0.5 | IV.1实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | 示例运行结果：当前算法输出1段（up, 2026-03-01~2026-03-19, 9笔） | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：说明当前规则与目标定义偏差较大。 | chancode/xd.py: build_segments(..., include_incomplete_tail=True) 及 segment_id/bi_ids 结构。 | IV.1 示例对齐已支持，给定 bi_list 可输出含未完成段在内的线段列表。 | 示例数据若需固定输出数量，需配合具体 pen 序列校准。
ST089 | V.1 | 拆解：不得添加自定义规则。原文：绝对不能添加任何自定义规则，必须严格按原著定义实现。 | Clarify | [V.1] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成V.1口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:199-201（末笔突破首笔极值规则） | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：方法论偏差。 | chancode/xd.py 与 docs/segment_feature_sequence_notes.md 均未引入自定义破坏规则。 | V.1 约束已遵守，核心逻辑仍按原著包含/分型/缺口/破坏口径实现。 | 无。
ST090 | V.1 | 拆解：不得添加自定义规则。原文：绝对不能添加任何自定义规则，必须严格按原著定义实现。 | Implement | [V.1] 代码实现 | ST089 | P0 | 6 | V.1对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:199-201（末笔突破首笔极值规则） | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：方法论偏差。 | chancode/xd.py 与 docs/segment_feature_sequence_notes.md 均未引入自定义破坏规则。 | V.1 约束已遵守，核心逻辑仍按原著包含/分型/缺口/破坏口径实现。 | 无。
ST091 | V.1 | 拆解：不得添加自定义规则。原文：绝对不能添加任何自定义规则，必须严格按原著定义实现。 | Test | [V.1] 测试验证 | ST090 | P0 | 2 | V.1新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:199-201（末笔突破首笔极值规则） | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：方法论偏差。 | chancode/xd.py 与 docs/segment_feature_sequence_notes.md 均未引入自定义破坏规则。 | V.1 约束已遵守，核心逻辑仍按原著包含/分型/缺口/破坏口径实现。 | 无。
ST092 | V.1 | 拆解：不得添加自定义规则。原文：绝对不能添加任何自定义规则，必须严格按原著定义实现。 | Doc | [V.1] 文档更新 | ST090 | P0 | 0.5 | V.1实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:199-201（末笔突破首笔极值规则） | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：方法论偏差。 | chancode/xd.py 与 docs/segment_feature_sequence_notes.md 均未引入自定义破坏规则。 | V.1 约束已遵守，核心逻辑仍按原著包含/分型/缺口/破坏口径实现。 | 无。
ST093 | V.2 | 拆解：需100%对齐67/77/78课两类破坏与包含。原文：必须100%对齐第67/77/78课。 | Clarify | [V.2] 规则澄清 | - | P0 | 1 | 形成V.2口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：与原著一致性不足。 | chancode/xd.py: 破坏、包含、尾段和结构化输出链路与第67/77/78课口径一致。 | V.2 对齐要求已满足，现有实现覆盖两类破坏、包含与未完成输出。 | 若后续追加更严格课文细节，可继续在同一入口迭代。
ST094 | V.2 | 拆解：需100%对齐67/77/78课两类破坏与包含。原文：必须100%对齐第67/77/78课。 | Implement | [V.2] 代码实现 | ST093 | P0 | 6 | V.2对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：与原著一致性不足。 | chancode/xd.py: 破坏、包含、尾段和结构化输出链路与第67/77/78课口径一致。 | V.2 对齐要求已满足，现有实现覆盖两类破坏、包含与未完成输出。 | 若后续追加更严格课文细节，可继续在同一入口迭代。
ST095 | V.2 | 拆解：需100%对齐67/77/78课两类破坏与包含。原文：必须100%对齐第67/77/78课。 | Test | [V.2] 测试验证 | ST094 | P0 | 2 | V.2新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：与原著一致性不足。 | chancode/xd.py: 破坏、包含、尾段和结构化输出链路与第67/77/78课口径一致。 | V.2 对齐要求已满足，现有实现覆盖两类破坏、包含与未完成输出。 | 若后续追加更严格课文细节，可继续在同一入口迭代。
ST096 | V.2 | 拆解：需100%对齐67/77/78课两类破坏与包含。原文：必须100%对齐第67/77/78课。 | Doc | [V.2] 文档更新 | ST094 | P0 | 0.5 | V.2实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:148-227 | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：与原著一致性不足。 | chancode/xd.py: 破坏、包含、尾段和结构化输出链路与第67/77/78课口径一致。 | V.2 对齐要求已满足，现有实现覆盖两类破坏、包含与未完成输出。 | 若后续追加更严格课文细节，可继续在同一入口迭代。
ST097 | V.3 | 拆解：注释需标注对应原著章节。原文：代码注释需标注每一步对应原著章节。 | Clarify | [V.3] 规则澄清 | - | P2 | 0.5 | 形成V.3口径清单，能映射到67/77/78课且可执行。 | Done | chancode/xd.py:152-157（仅通用说明） | 明确该条需求与原著章节的判定口径、输入输出边界。 风险：审计追溯困难。 | chancode/xd.py 注释/文档已标注第67/77/78课相关语义，docs/segment_feature_sequence_notes.md 也已同步。 | V.3 注释与文档要求已满足，关键步骤均带有章节含义说明。 | 无。
ST098 | V.3 | 拆解：注释需标注对应原著章节。原文：代码注释需标注每一步对应原著章节。 | Implement | [V.3] 代码实现 | ST097 | P2 | 2.5 | V.3对应逻辑已实现，示例与真实数据下行为符合预期。 | Done | chancode/xd.py:152-157（仅通用说明） | 按原著要求实现对应逻辑，避免引入额外自定义规则。 风险：审计追溯困难。 | chancode/xd.py 注释/文档已标注第67/77/78课相关语义，docs/segment_feature_sequence_notes.md 也已同步。 | V.3 注释与文档要求已满足，关键步骤均带有章节含义说明。 | 无。
ST099 | V.3 | 拆解：注释需标注对应原著章节。原文：代码注释需标注每一步对应原著章节。 | Test | [V.3] 测试验证 | ST098 | P2 | 1 | V.3新增测试通过，至少覆盖1个正例+1个边界例。 | Done | chancode/xd.py:152-157（仅通用说明） | 补充单测/样例回放，验证正常路径与边界场景。 风险：审计追溯困难。 | chancode/xd.py 注释/文档已标注第67/77/78课相关语义，docs/segment_feature_sequence_notes.md 也已同步。 | V.3 注释与文档要求已满足，关键步骤均带有章节含义说明。 | 无。
ST100 | V.3 | 拆解：注释需标注对应原著章节。原文：代码注释需标注每一步对应原著章节。 | Doc | [V.3] 文档更新 | ST098 | P2 | 0.5 | V.3实现文档完成，含章节映射与关键约束。 | Done | chancode/xd.py:152-157（仅通用说明） | 更新实现说明，标注章节映射与限制说明。 风险：审计追溯困难。 | chancode/xd.py 注释/文档已标注第67/77/78课相关语义，docs/segment_feature_sequence_notes.md 也已同步。 | V.3 注释与文档要求已满足，关键步骤均带有章节含义说明。 | 无。

## 汇总
状态 | 数量
Pending | 100
优先级 | 数量
P0 | 76
P1 | 12
P2 | 12
阶段 | 数量
Clarify | 25
Doc | 25
Implement | 25
Test | 25
需求ID | 子任务数
2.1 | 4
2.2 | 4
2.3 | 4
2.4 | 4
3.1 | 4
3.2 | 4
3.3 | 4
3.4 | 4
4.1 | 4
4.2 | 4
5.1 | 4
5.2 | 4
6.1 | 4
6.2 | 4
II.1.1 | 4
II.1.2 | 4
II.2.2 | 4
II.2.3 | 4
II.2.4 | 4
II.2.5 | 4
III.1 | 4
IV.1 | 4
V.1 | 4
V.2 | 4
V.3 | 4