## 子任务计划
任务ID | 需求ID | 阶段 | 子任务 | 依赖 | 优先级 | 工时(小时) | 验收标准 | 状态 | 备注 | 代码证据 | 判断说明 | 缺口/风险
T001 | 8.3 | Clarify | [8.3] 规则澄清: 前三个连续次级走势“完成”后才构成中枢 | - | P2 | 0.5 | 形成8.3的可执行判定清单，覆盖输入/输出与边界场景。 | Done | 明确需求边界、判定口径与数据结构输出；风险: 缺少严格完成态判定接口 | chancode/zs.py:51, chancode/zs.py:128 | 已明确并固化“前三个连续次级走势必须为已完成单元”作为中枢确认前置条件。 | 已完成；若未来引入实时未完成笔，需在上游统一维护 is_complete 标记。
T002 | 8.3 | Implement | [8.3] 代码实现: 前三个连续次级走势“完成”后才构成中枢 | T001 | P2 | 3 | 8.3对应逻辑已落地，核心路径可运行且不破坏现有功能。 | Done | 在核心模块中实现功能并补齐必要接口；风险: 缺少严格完成态判定接口 | chancode/bi.py:30, chancode/xd.py:37, chancode/zs.py:51, chancode/zs.py:128, chancode/zs.py:166 | 已实现严格完成态校验：中枢确认窗口与后续扩展均跳过未完成单元。 | 已完成；默认兼容历史对象（缺失 is_complete 时按 True 处理）。
T003 | 8.3 | Test | [8.3] 测试验证: 前三个连续次级走势“完成”后才构成中枢 | T002 | P2 | 1 | 8.3新增测试通过，关键边界与回归用例覆盖到位。 | Done | 补充单元/集成测试并验证边界与回归；风险: 缺少严格完成态判定接口 | tests/test_zs.py:147, tests/test_zs.py:159 | 已新增 8.3 回归用例并通过测试（7 passed），验证未完成第三单元不会构成中枢。 | 已完成；当前仅覆盖笔级路径，后续可追加线段级未完成场景测试。
T004 | 8.3 | Doc | [8.3] 文档更新: 前三个连续次级走势“完成”后才构成中枢 | T002 | P2 | 0.5 | 8.3实现说明已更新，包含变更点、限制与示例。 | Done | 更新说明文档与使用示例，沉淀实现约束；风险: 缺少严格完成态判定接口 | README.md:18 | 已在文档补充完成态约束与字段说明，明确 Pen/Segment 的 is_complete 语义。 | 已完成；后续可在专门设计文档中增加示例图与FAQ。
T005 | 8.5 | Clarify | [8.5] 规则澄清: 中枢延伸：任意[dn,gn]与[ZD,ZG]有重叠则延伸 | - | P2 | 0.5 | 形成8.5的可执行判定清单，覆盖输入/输出与边界场景。 | Pending | 明确需求边界、判定口径与数据结构输出；风险: 缺少严格 Zn 级别延伸判定输出
T006 | 8.5 | Implement | [8.5] 代码实现: 中枢延伸：任意[dn,gn]与[ZD,ZG]有重叠则延伸 | T005 | P2 | 3 | 8.5对应逻辑已落地，核心路径可运行且不破坏现有功能。 | Pending | 在核心模块中实现功能并补齐必要接口；风险: 缺少严格 Zn 级别延伸判定输出
T007 | 8.5 | Test | [8.5] 测试验证: 中枢延伸：任意[dn,gn]与[ZD,ZG]有重叠则延伸 | T006 | P2 | 1 | 8.5新增测试通过，关键边界与回归用例覆盖到位。 | Pending | 补充单元/集成测试并验证边界与回归；风险: 缺少严格 Zn 级别延伸判定输出
T008 | 8.5 | Doc | [8.5] 文档更新: 中枢延伸：任意[dn,gn]与[ZD,ZG]有重叠则延伸 | T006 | P2 | 0.5 | 8.5实现说明已更新，包含变更点、限制与示例。 | Pending | 更新说明文档与使用示例，沉淀实现约束；风险: 缺少严格 Zn 级别延伸判定输出
T009 | 8.7 | Clarify | [8.7] 规则澄清: 走势中枢定理一：趋势中连接两个同级中枢的是次级以下走势类型 | - | P1 | 1 | 形成8.7的可执行判定清单，覆盖输入/输出与边界场景。 | Pending | 明确需求边界、判定口径与数据结构输出；风险: 缺少连接段级别分类器
T010 | 8.7 | Implement | [8.7] 代码实现: 走势中枢定理一：趋势中连接两个同级中枢的是次级以下走势类型 | T009 | P1 | 4 | 8.7对应逻辑已落地，核心路径可运行且不破坏现有功能。 | Pending | 在核心模块中实现功能并补齐必要接口；风险: 缺少连接段级别分类器
T011 | 8.7 | Test | [8.7] 测试验证: 走势中枢定理一：趋势中连接两个同级中枢的是次级以下走势类型 | T010 | P1 | 1.5 | 8.7新增测试通过，关键边界与回归用例覆盖到位。 | Pending | 补充单元/集成测试并验证边界与回归；风险: 缺少连接段级别分类器
T012 | 8.7 | Doc | [8.7] 文档更新: 走势中枢定理一：趋势中连接两个同级中枢的是次级以下走势类型 | T010 | P1 | 0.5 | 8.7实现说明已更新，包含变更点、限制与示例。 | Pending | 更新说明文档与使用示例，沉淀实现约束；风险: 缺少连接段级别分类器
T013 | 8.8 | Clarify | [8.8] 规则澄清: 走势中枢定理二：盘整中离开/返回中枢的走势必然次级以下 | - | P1 | 1 | 形成8.8的可执行判定清单，覆盖输入/输出与边界场景。 | Pending | 明确需求边界、判定口径与数据结构输出；风险: 缺少盘整态与离返级别验证
T014 | 8.8 | Implement | [8.8] 代码实现: 走势中枢定理二：盘整中离开/返回中枢的走势必然次级以下 | T013 | P1 | 4 | 8.8对应逻辑已落地，核心路径可运行且不破坏现有功能。 | Pending | 在核心模块中实现功能并补齐必要接口；风险: 缺少盘整态与离返级别验证
T015 | 8.8 | Test | [8.8] 测试验证: 走势中枢定理二：盘整中离开/返回中枢的走势必然次级以下 | T014 | P1 | 1.5 | 8.8新增测试通过，关键边界与回归用例覆盖到位。 | Pending | 补充单元/集成测试并验证边界与回归；风险: 缺少盘整态与离返级别验证
T016 | 8.8 | Doc | [8.8] 文档更新: 走势中枢定理二：盘整中离开/返回中枢的走势必然次级以下 | T014 | P1 | 0.5 | 8.8实现说明已更新，包含变更点、限制与示例。 | Pending | 更新说明文档与使用示例，沉淀实现约束；风险: 缺少盘整态与离返级别验证
T017 | 8.9 | Clarify | [8.9] 规则澄清: 中心定理二：前后同级中枢比较（GG/DD/ZG/ZD）推导上涨/下跌/高级别中枢 | - | P1 | 1 | 形成8.9的可执行判定清单，覆盖输入/输出与边界场景。 | Pending | 明确需求边界、判定口径与数据结构输出；风险: 缺少明确趋势/扩展结论输出
T018 | 8.9 | Implement | [8.9] 代码实现: 中心定理二：前后同级中枢比较（GG/DD/ZG/ZD）推导上涨/下跌/高级别中枢 | T017 | P1 | 4 | 8.9对应逻辑已落地，核心路径可运行且不破坏现有功能。 | Pending | 在核心模块中实现功能并补齐必要接口；风险: 缺少明确趋势/扩展结论输出
T019 | 8.9 | Test | [8.9] 测试验证: 中心定理二：前后同级中枢比较（GG/DD/ZG/ZD）推导上涨/下跌/高级别中枢 | T018 | P1 | 1.5 | 8.9新增测试通过，关键边界与回归用例覆盖到位。 | Pending | 补充单元/集成测试并验证边界与回归；风险: 缺少明确趋势/扩展结论输出
T020 | 8.9 | Doc | [8.9] 文档更新: 中心定理二：前后同级中枢比较（GG/DD/ZG/ZD）推导上涨/下跌/高级别中枢 | T018 | P1 | 0.5 | 8.9实现说明已更新，包含变更点、限制与示例。 | Pending | 更新说明文档与使用示例，沉淀实现约束；风险: 缺少明确趋势/扩展结论输出
T021 | 8.10 | Clarify | [8.10] 规则澄清: 中枢新生/延伸/扩展三者区分 | - | P1 | 1 | 形成8.10的可执行判定清单，覆盖输入/输出与边界场景。 | Pending | 明确需求边界、判定口径与数据结构输出；风险: 缺少状态机与标签化结果
T022 | 8.10 | Implement | [8.10] 代码实现: 中枢新生/延伸/扩展三者区分 | T021 | P1 | 4 | 8.10对应逻辑已落地，核心路径可运行且不破坏现有功能。 | Pending | 在核心模块中实现功能并补齐必要接口；风险: 缺少状态机与标签化结果
T023 | 8.10 | Test | [8.10] 测试验证: 中枢新生/延伸/扩展三者区分 | T022 | P1 | 1.5 | 8.10新增测试通过，关键边界与回归用例覆盖到位。 | Pending | 补充单元/集成测试并验证边界与回归；风险: 缺少状态机与标签化结果
T024 | 8.10 | Doc | [8.10] 文档更新: 中枢新生/延伸/扩展三者区分 | T022 | P1 | 0.5 | 8.10实现说明已更新，包含变更点、限制与示例。 | Pending | 更新说明文档与使用示例，沉淀实现约束；风险: 缺少状态机与标签化结果
T025 | 9.1 | Clarify | [9.1] 规则澄清: 走势类型定义：盘整=仅一个中枢；趋势=至少两个同向中枢 | - | P0 | 1.5 | 形成9.1的可执行判定清单，覆盖输入/输出与边界场景。 | Pending | 明确需求边界、判定口径与数据结构输出；风险: 缺少 classify_trend_type(zhongshus) 等接口
T026 | 9.1 | Implement | [9.1] 代码实现: 走势类型定义：盘整=仅一个中枢；趋势=至少两个同向中枢 | T025 | P0 | 6 | 9.1对应逻辑已落地，核心路径可运行且不破坏现有功能。 | Pending | 在核心模块中实现功能并补齐必要接口；风险: 缺少 classify_trend_type(zhongshus) 等接口
T027 | 9.1 | Test | [9.1] 测试验证: 走势类型定义：盘整=仅一个中枢；趋势=至少两个同向中枢 | T026 | P0 | 2 | 9.1新增测试通过，关键边界与回归用例覆盖到位。 | Pending | 补充单元/集成测试并验证边界与回归；风险: 缺少 classify_trend_type(zhongshus) 等接口
T028 | 9.1 | Doc | [9.1] 文档更新: 走势类型定义：盘整=仅一个中枢；趋势=至少两个同向中枢 | T026 | P0 | 1 | 9.1实现说明已更新，包含变更点、限制与示例。 | Pending | 更新说明文档与使用示例，沉淀实现约束；风险: 缺少 classify_trend_type(zhongshus) 等接口
T029 | 9.2 | Clarify | [9.2] 规则澄清: 趋势上涨/下跌判定：至少两个依次同向中枢 | - | P0 | 1.5 | 形成9.2的可执行判定清单，覆盖输入/输出与边界场景。 | Pending | 明确需求边界、判定口径与数据结构输出；风险: 缺少多中枢方向一致性判定
T030 | 9.2 | Implement | [9.2] 代码实现: 趋势上涨/下跌判定：至少两个依次同向中枢 | T029 | P0 | 6 | 9.2对应逻辑已落地，核心路径可运行且不破坏现有功能。 | Pending | 在核心模块中实现功能并补齐必要接口；风险: 缺少多中枢方向一致性判定
T031 | 9.2 | Test | [9.2] 测试验证: 趋势上涨/下跌判定：至少两个依次同向中枢 | T030 | P0 | 2 | 9.2新增测试通过，关键边界与回归用例覆盖到位。 | Pending | 补充单元/集成测试并验证边界与回归；风险: 缺少多中枢方向一致性判定
T032 | 9.2 | Doc | [9.2] 文档更新: 趋势上涨/下跌判定：至少两个依次同向中枢 | T030 | P0 | 1 | 9.2实现说明已更新，包含变更点、限制与示例。 | Pending | 更新说明文档与使用示例，沉淀实现约束；风险: 缺少多中枢方向一致性判定
T033 | 9.3 | Clarify | [9.3] 规则澄清: 技术分析原理二：任何完成走势必含一个以上中枢（校验） | - | P2 | 0.5 | 形成9.3的可执行判定清单，覆盖输入/输出与边界场景。 | Pending | 明确需求边界、判定口径与数据结构输出；风险: 缺少 complete_move 模型与 invariant 校验
T034 | 9.3 | Implement | [9.3] 代码实现: 技术分析原理二：任何完成走势必含一个以上中枢（校验） | T033 | P2 | 3 | 9.3对应逻辑已落地，核心路径可运行且不破坏现有功能。 | Pending | 在核心模块中实现功能并补齐必要接口；风险: 缺少 complete_move 模型与 invariant 校验
T035 | 9.3 | Test | [9.3] 测试验证: 技术分析原理二：任何完成走势必含一个以上中枢（校验） | T034 | P2 | 1 | 9.3新增测试通过，关键边界与回归用例覆盖到位。 | Pending | 补充单元/集成测试并验证边界与回归；风险: 缺少 complete_move 模型与 invariant 校验
T036 | 9.3 | Doc | [9.3] 文档更新: 技术分析原理二：任何完成走势必含一个以上中枢（校验） | T034 | P2 | 0.5 | 9.3实现说明已更新，包含变更点、限制与示例。 | Pending | 更新说明文档与使用示例，沉淀实现约束；风险: 缺少 complete_move 模型与 invariant 校验
T037 | 9.4 | Clarify | [9.4] 规则澄清: 走势级别延续定理一：未产生更大级别中枢前，原级别类型延续 | - | P2 | 0.5 | 形成9.4的可执行判定清单，覆盖输入/输出与边界场景。 | Pending | 明确需求边界、判定口径与数据结构输出；风险: 缺少 level-transition 引擎
T038 | 9.4 | Implement | [9.4] 代码实现: 走势级别延续定理一：未产生更大级别中枢前，原级别类型延续 | T037 | P2 | 3 | 9.4对应逻辑已落地，核心路径可运行且不破坏现有功能。 | Pending | 在核心模块中实现功能并补齐必要接口；风险: 缺少 level-transition 引擎
T039 | 9.4 | Test | [9.4] 测试验证: 走势级别延续定理一：未产生更大级别中枢前，原级别类型延续 | T038 | P2 | 1 | 9.4新增测试通过，关键边界与回归用例覆盖到位。 | Pending | 补充单元/集成测试并验证边界与回归；风险: 缺少 level-transition 引擎
T040 | 9.4 | Doc | [9.4] 文档更新: 走势级别延续定理一：未产生更大级别中枢前，原级别类型延续 | T038 | P2 | 0.5 | 9.4实现说明已更新，包含变更点、限制与示例。 | Pending | 更新说明文档与使用示例，沉淀实现约束；风险: 缺少 level-transition 引擎
T041 | 9.5 | Clarify | [9.5] 规则澄清: 走势级别延续定理二：连续两个同级中枢波动区间重叠→更大级别中枢 | - | P1 | 1 | 形成9.5的可执行判定清单，覆盖输入/输出与边界场景。 | Pending | 明确需求边界、判定口径与数据结构输出；风险: 缺少级别升级显式结论
T042 | 9.5 | Implement | [9.5] 代码实现: 走势级别延续定理二：连续两个同级中枢波动区间重叠→更大级别中枢 | T041 | P1 | 4 | 9.5对应逻辑已落地，核心路径可运行且不破坏现有功能。 | Pending | 在核心模块中实现功能并补齐必要接口；风险: 缺少级别升级显式结论
T043 | 9.5 | Test | [9.5] 测试验证: 走势级别延续定理二：连续两个同级中枢波动区间重叠→更大级别中枢 | T042 | P1 | 1.5 | 9.5新增测试通过，关键边界与回归用例覆盖到位。 | Pending | 补充单元/集成测试并验证边界与回归；风险: 缺少级别升级显式结论
T044 | 9.5 | Doc | [9.5] 文档更新: 走势级别延续定理二：连续两个同级中枢波动区间重叠→更大级别中枢 | T042 | P1 | 0.5 | 9.5实现说明已更新，包含变更点、限制与示例。 | Pending | 更新说明文档与使用示例，沉淀实现约束；风险: 缺少级别升级显式结论
T045 | 9.6 | Clarify | [9.6] 规则澄清: 多级别联立分析（至少明确某级别盘整、次级别上涨/下跌并行） | - | P2 | 0.5 | 形成9.6的可执行判定清单，覆盖输入/输出与边界场景。 | Pending | 明确需求边界、判定口径与数据结构输出；风险: 缺少 multi-timeframe 联立求解结果层
T046 | 9.6 | Implement | [9.6] 代码实现: 多级别联立分析（至少明确某级别盘整、次级别上涨/下跌并行） | T045 | P2 | 3 | 9.6对应逻辑已落地，核心路径可运行且不破坏现有功能。 | Pending | 在核心模块中实现功能并补齐必要接口；风险: 缺少 multi-timeframe 联立求解结果层
T047 | 9.6 | Test | [9.6] 测试验证: 多级别联立分析（至少明确某级别盘整、次级别上涨/下跌并行） | T046 | P2 | 1 | 9.6新增测试通过，关键边界与回归用例覆盖到位。 | Pending | 补充单元/集成测试并验证边界与回归；风险: 缺少 multi-timeframe 联立求解结果层
T048 | 9.6 | Doc | [9.6] 文档更新: 多级别联立分析（至少明确某级别盘整、次级别上涨/下跌并行） | T046 | P2 | 0.5 | 9.6实现说明已更新，包含变更点、限制与示例。 | Pending | 更新说明文档与使用示例，沉淀实现约束；风险: 缺少 multi-timeframe 联立求解结果层
T049 | 9.7 | Clarify | [9.7] 规则澄清: 走势类型延伸结束判断关键：是否产生新中枢 | - | P1 | 1 | 形成9.7的可执行判定清单，覆盖输入/输出与边界场景。 | Pending | 明确需求边界、判定口径与数据结构输出；风险: 缺少统一趋势/盘整生命周期判定器
T050 | 9.7 | Implement | [9.7] 代码实现: 走势类型延伸结束判断关键：是否产生新中枢 | T049 | P1 | 4 | 9.7对应逻辑已落地，核心路径可运行且不破坏现有功能。 | Pending | 在核心模块中实现功能并补齐必要接口；风险: 缺少统一趋势/盘整生命周期判定器
T051 | 9.7 | Test | [9.7] 测试验证: 走势类型延伸结束判断关键：是否产生新中枢 | T050 | P1 | 1.5 | 9.7新增测试通过，关键边界与回归用例覆盖到位。 | Pending | 补充单元/集成测试并验证边界与回归；风险: 缺少统一趋势/盘整生命周期判定器
T052 | 9.7 | Doc | [9.7] 文档更新: 走势类型延伸结束判断关键：是否产生新中枢 | T050 | P1 | 0.5 | 9.7实现说明已更新，包含变更点、限制与示例。 | Pending | 更新说明文档与使用示例，沉淀实现约束；风险: 缺少统一趋势/盘整生命周期判定器

## 汇总
优先级 | 任务数
P0 | 8
P1 | 24
P2 | 20
阶段 | 任务数
Clarify | 13
Doc | 13
Implement | 13
Test | 13